Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Т.ГОЛИКОВА

21.08.2026 №ТГ-П44-31570

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2026 - 2028 гг.

Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности

в Российской Федерации до 2030 года

| N п/п | Содержание мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Популяризация и продвижение добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация информационных кампаний по популяризации добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности, включая размещение материалов в государственных и муниципальных учреждениях, многофункциональных центрах, на наружной рекламе, общественном транспорте, региональном телевидении, в средствах массовой информации (далее - СМИ) и журналах, а также информационную поддержку СМИ, освещающих эти темы | информационные материалы в Росмолодежь | октябрь 2026 г., далее - ежегодно | Росмолодежь - созыв, АНО "Национальные приоритеты", высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации | В субъектах Российской Федерации сформировано единое информационное поле, продвигающее ценности добровольчества: тематические материалы интегрированы в повседневную среду граждан (в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в транспорте, в наружной рекламе, в региональных СМИ), что способствует существенному росту узнаваемости возможностей участия в волонтерской деятельности и формированию позитивного образа добровольца |
| 2. | Внедрение программы материального и нематериального поощрения добровольцев, организаторов добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности с помощью единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (далее - ЕИС ДОБРО.РФ) | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2026 г., декабрь 2027 г., декабрь 2028 г. | Росмолодежь - созыв, Минкультуры России, Минцифры России, Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" (далее - Ассоциация Добро.рф), при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | Добровольцы и некоммерческие организации, привлекающие добровольцев, получают меры признания и поддержки через ЕИС ДОБРО.РФ, в том числе создание возможности накапливать баллы за подтвержденное участие в общественно полезной деятельности и использовать их для бесплатного или льготного посещения в том числе учреждений культуры |
| 3. | Повышение информированности граждан о возможностях участия населения в добровольческой деятельности. Оказание содействия в освещении в государственных СМИ информационных поводов, связанных с популяризацией добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе включение темы добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности в кинематограф, сценарии компьютерных игр, а также контента размещенного в сети "Интернет", получающих государственную поддержку | информационные материалы, размещенные в сети "Интернет" | декабрь 2026 г., декабрь 2027 г. | Росмолодежь - созыв, Минцифры России, Минкультуры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Ассоциация Добро.рф, АНО "Институт развития интернета", партнерские СМИ, заинтересованные организации | Обеспечено системное присутствие темы добровольчества в государственных СМИ, а также ее интеграция в поддерживаемые государством кинематограф и компьютерные игры, а также контент, размещенный в сети "Интернет". Повышена узнаваемость возможностей участия граждан в волонтерской деятельности, сформирован позитивный образ добровольца |
| 4. | Реализация системы информирования, включающей комплекс мероприятий, направленных на повышение популяризации донорского движения и мотивации потенциальных доноров | информационные материалы, размещенные на официальных ресурсах учреждений Службы крови ФМБА России и субъектов РФ и волонтерских организаций | декабрь 2026 г., далее - ежегодно | ФМБА России - созыв, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф, учреждения Службы крови ФМБА России и субъектов Российской Федерации | Обеспечено информирование о донорских акциях, а также доступ к методическим и образовательным материалам и (или) стандартов для добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности |
| II. Реализация образовательных программ |  |  |  |  |  |
| 5. | Взаимодействие с Ассоциацией организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" | доклад в Минэкономразвития России | октябрь 2026 г., апрель 2027 г. | МЧС России | Повышение эффективности взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций и МЧС России |
| 6. | Разработка методических рекомендаций по организации психологического сопровождения и эмоциональной поддержки добровольцев, организаторов добровольческой деятельности и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) | доклад в Минэкономразвития России | ноябрь 2026 г. | Общественная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Российский красный крест" | Добровольческие организации и некоммерческие организации используют в работе методические рекомендации при внедрении программ профилактики эмоционального выгорания |
| 7. | Реализация комплекса федеральных образовательных форумных программ для организаторов добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, включая Всероссийский форум волонтеров-медиков и Всероссийскую проектную мастерскую организаторов медицинского добровольчества "Вуз-регион" | доклад в Правительство Российской Федерации | ноябрь 2026 г., ноябрь 2027 г. | Минздрав России - созыв, Ассоциация Добро.рф, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Формирование практических навыков и компетенций организаторов медицинского добровольчества, обучение более 1000 представителей некоммерческих организаций, образовательных организаций высшего образования, сотрудников исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
| 8. | Реализация проекта "Обучение служением" | доклад в Правительство Российской Федерации | ноябрь 2026 г., ноябрь 2027 г., ноябрь 2028 г. | Минобрнауки России - созыв, Минпросвещения России, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" (далее - Движение первых), при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | Реализован проект "Обучение служением" |
| 9. | Разработка и внесение в установленном порядке на согласование в Минтруд России профессионального стандарта "специалист по управлению социально ориентированными проектами" | проект профессионального стандарта | ноябрь 2026 г. | Ассоциация Добро.рф - созыв, Минтруд России | Разработан профессиональный стандарт "Специалист по управлению социально ориентированными проектами" |
| 10. | Развитие практики поощрения добровольческой и общественной деятельности в образовательных организациях, включая практику признания труда руководителей и педагогов образовательных организаций, демонстрирующих наилучшие результаты в этой сфере | информационные материалы о системе поощрения добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях | ноябрь 2026 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России - созыв, Ассоциация Добро.рф | Масштабирована практика поощрения добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности в образовательных организациях, включая практику признания труда руководителей и педагогов образовательных организаций, демонстрирующих наилучшие результаты в этой сфере |
| 11. | Популяризация практики корпоративного волонтерства и корпоративной социальной ответственности через регулярное информирование работодателей и предпринимателей посредством цифровой платформы "Работа в России", центров "Мой бизнес", платформы АО "Корпорации "МСП" и иных платформ | доклад в Росмолодежь | ноябрь 2026 г., октябрь 2027 г. | Ассоциация Добро.рф - созыв, Минэкономразвития России, Роструд, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации, Национальный совет по корпоративному волонтерству | Обеспечено системное информирование работодателей о возможностях и преимуществах корпоративного добровольчества и общественной деятельности на ключевых цифровых платформах |
| 12. | Рассмотрение в рамках проекта "Разговоры о важном" вопросов добровольчества (волонтерства), благотворительности и общественной деятельности с участием добровольческих и общественных организаций | информационные материалы в Минпросвещения России | декабрь 2026 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России - созыв, Ассоциация Добро.рф, Движение первых | В проект "Разговоры о важном" включены вопросы добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности |
| 13. | Разработка концепции социальной миссии университетов | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2026 г. | Минобрнауки России - созыв, Ассоциация Добро.рф, ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | Разработана и верифицирована экспертным сообществом концепция социальной миссии университетов |
| 14. | Содействие в подготовке и переподготовке добровольцев (волонтеров) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках практических и тренировочных мероприятий | доклад в МЧС России | декабрь 2026 г., июнь 2027 г. | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, МЧС России, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф | Повышение результативности добровольческой (волонтерской) деятельности, реализуемой гражданами, добровольческими (волонтерскими) организациями |
| 15. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе к профилактическим мероприятиям в данной области | доклад в Минэкономразвития России | декабрь 2026 г., декабрь 2027 г. | МЧС России - созыв, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | Обеспечено участие граждан и организаций, в добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 16. | Реализация программы системного развития добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности в образовательных организациях (в учебной и внеучебной деятельности) "Добро - норма жизни" | доклад в Правительство Российской Федерации | июль 2027 г., июль 2028 г. | Росмолодежь - созыв, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Ассоциация Добро.рф, Движение первых, при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | Разработана и реализуется инициатива "Добро - норма жизни" в образовательных организациях, включающая методические рекомендации по вовлечению обучающихся в добровольческую (волонтерскую) и общественную деятельность систематизированный набор проверенных решений, непосредственно влияющих на рост показателя национальной цели в образовательных организациях |
| 17. | Реализация модуля адаптации первокурсников через добровольческую деятельность в образовательных организациях высшего образования | доклад в Правительство Российской Федерации | июль 2027 г., июль 2028 г. | Минобрнауки России - созыв, Минпросвещения России, Минздрав России, Минюст России, Минкультуры России, Минсельхоз России, Минспорт России, Минтранс России, Ассоциация Добро.рф | Ежегодно образовательные организации высшего образования реализуют модуль адаптации первокурсников через добровольческую деятельность, включая образовательный этап с онлайн-курсами для подготовки волонтеров |
| 18. | Организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации представителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области эффективного взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) и общественными организациями | доклад в Минэкономразвития России | июль 2027 г., июль 2028 г. | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | Специалисты исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления проходят подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации |
| 19. | Внедрение модуля о добровольческой, общественной деятельности и взаимодействия с СОНКО в образовательных программах кадрового резерва, подготовки управленцев в различных отраслях | доклад в Минэкономразвития России | декабрь 2027 г., декабрь 2028 г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" - созыв, Ассоциация Добро.рф | Внедрен модуль о добровольчестве и общественной деятельности в образовательных программах кадрового резерва, проводимых институтом "Высшая школа государственного управления" ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" |
| 20. | Внедрение системы молодежного инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации, в том числе с вовлечением обучающихся образовательных организаций | информационные материалы в Росмолодежь | ноябрь 2026 г., далее - ежегодно | Росмолодежь - созыв, Минфин России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Ассоциация Добро.рф, Движение первых | Повышение уровня грамотности молодежи в финансовой сфере и вовлечение молодежи в общественную деятельность |
| III. Совершенствование нормативного правового регулирования |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка предложений по актуализации перечня целей и мер поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и по целесообразности отражения в законодательстве понятия "общественная деятельность", в том числе с учетом международного опыта и современных потребностей общества | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2027 г. | Росмолодежь - созыв, Минэкономразвития России | Представлены предложения по актуализации перечня целей и мер поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и по целесообразности отражения в законодательстве понятия "общественная деятельность" с учетом международного опыта и современных потребностей общества |
| 22. | Определение основных тенденций и ключевых факторов, влияющих на развитие спортивного волонтерства в Российской Федерации, подготовка проекта Комплекса мер по развитию спортивного добровольчества (волонтерства) до 2028 года | приказ Минспорта России | декабрь 2027 г. | Минспорт России | Утвержден Комплекс мер по развитию спортивного добровольчества (волонтерства) до 2028 года |
| 23. | Подготовка предложений по организации работы с федеральными органами исполнительной власти по закреплению полномочий предоставления мер поддержки в сферах добровольческой деятельности | доклад в Минэкономразвития России | ноябрь 2027 г., ноябрь 2028 г. | Росмолодежь - созыв, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Сформирован единый межведомственный перечень мер поддержки добровольцев. В случае необходимости принят ведомственный акт, устанавливающий меры поддержки участников добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности в соответствии с компетенцией |
| 24. | Разработка порядка привлечения, координации и контроля деятельности общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также межведомственного взаимодействия органов государственной власти по обеспечению привлечения общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности к данной работе | доклад в Росмолодежь | декабрь 2027 г. | Росмолодежь - созыв, МЧС России, Минцифры России, Ассоциация Добро.рф, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | Разработан порядок привлечения, координации и контроля деятельности общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также межведомственного взаимодействия органов государственной власти по обеспечению привлечения общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности к данной работе |
| IV. Международная деятельность |  |  |  |  |  |
| 25. | Проведение МИДом России ежегодных конкурсов на замещение вакансий международных волонтеров по Программе полного финансирования (ППФ), осуществляемой совместно с Программой добровольцев ООН (ДООН) | доклад в Правительство Российской Федерации | ноябрь 2026 г., ноябрь 2027 г., ноябрь 2028 г. | МИД России | Получение российскими специалистами опыта практической работы в системе специализированных учреждений ООН в рамках реализации добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности |
| 26. | Оказание поддержки деятельности Международной ассоциации волонтерских и некоммерческих организаций "DOBRO", развитие международной платформы Dobro.org как инструмента международного сотрудничества, формирование международного волонтерского резерва, а также направление российских квалифицированных добровольцев (волонтеров) в международные гуманитарные миссии в рамках международной волонтерской программы "Миссия Добро" | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2026 г., декабрь 2027 г., декабрь 2028 г. | Росмолодежь - созыв, МИД России, Россотрудничество, Минобрнауки России, Минздрав России, Минпросвещения России, МЧС России, Минкультуры России, Ассоциация Добро.рф | Обеспечено комплексное развитие международной деятельности в сфере добровольчества: функционирует Международная ассоциация "DOBRO", развивается платформа Dobro.org, сформирован и задействован международный волонтерский резерв, на системной основе осуществляется направление российских квалифицированных добровольцев в гуманитарные миссии за рубежом, что способствует оказанию адресной помощи, укреплению гуманитарного авторитета России и продвижению российской модели добровольчества на международной арене |
| 27. | Реализация мероприятий по участию Российской Федерации в Международном годе добровольцев, объявленном Генеральной ассамблеей ООН | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2026 г. | Росмолодежь - созыв, МИД России, Россотрудничество, Ассоциация Добро.рф | Реализован комплекс мероприятий по участию Российской Федерации в Международном годе добровольцев, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН |
| V. Развитие инфраструктуры для добровольческих организаций, включая развитие информационных систем и сервисов |  |  |  |  |  |
| 28. | Разработка методических рекомендаций по формированию в субъектах Российской Федерации государственных программ (подпрограмм) добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности | методические рекомендации в сети "Интернет" | ноябрь 2026 г. | Росмолодежь - созыв, Минэкономразвития России, Ассоциация Добро.рф, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | Разработаны и направлены в исполнительные органы субъектов Российской Федерации методические рекомендации по формированию ведомственных программ добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности |
| 29. | Рассмотрение темы добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности, в том числе вопросов поддержки СОНКО и лучших практик поддержки указанной сферы, по отраслевому принципу на площадках общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минэкономразвития России | ноябрь 2026 г., далее - ежегодно | общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации | На площадках общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации ежегодно рассматриваются вопросы развития добровольчества (волонтерства), общественной деятельности и поддержки СОНКО по отраслевому принципу; по итогам приняты рекомендации по совершенствованию мер поддержки |
| 30. | Вовлечение добровольцев в организацию и проведение крупных культурных мероприятий федерального уровня и мероприятий по корпоративному волонтерству, включая: - Международный фестиваль молодежи (г. Екатеринбург); - проведение всероссийского сбора добровольцев в сфере культуры в рамках фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ"; - ключевые мероприятия в рамках 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации; - реализация комплекса мероприятий, ориентированных на развитие добровольчества в сфере культуры Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, с использованием инфраструктуры творческого поселка "Счастливцево" (Херсонская область); - проведение ежегодного Международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" в г. Москве; - проведение в субъектах Российской Федерации серии экспертных мероприятий, направленных на расширение сотрудничества бизнеса, некоммерческих организаций и органов власти | доклад в Правительство Российской Федерации | ноябрь 2026 г., ноябрь 2027 г. | Минкультуры России - созыв, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф, Всероссийское общественное движение "Волонтеры культуры", Национальный совет по корпоративному волонтерству, при участии: заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации, заинтересованных организаций | Разработаны предложения в план реализации Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года в части развития добровольчества в сфере культуры. Сформированы устойчивые площадки взаимодействия для обмена лучшими практиками и тиражирования успешных моделей добровольческой деятельности в сфере культуры и корпоративного волонтерства |
| 31. | Развитие добровольчества среди граждан старшего поколения | доклад в Росмолодежь | ноябрь 2026 г., далее - ежегодно | Росмолодежь - созыв, Минтруд России, Социальный фонд России, Ассоциация Добро.рф, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | В субъектах Российской Федерации обеспечено развитие добровольчества среди граждан старшего поколения |
| 32. | Развитие архивного, поискового и просветительского добровольчества по сохранению памяти о жертвах войны и геноцида в рамках проектов "Моя история", "Без срока давности" | доклад в Росмолодежь | декабрь 2026 г., далее - ежегодно | Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" | Повышение доступности архивных документов для населения, увеличение числа добровольцев, участвующих в мероприятиях по сохранению исторической памяти |
| 33. | Рекомендации по включению в систему показателей эффективности глав муниципальных образований вопросов поддержки добровольческой и общественной деятельности СОНКО | доклад в Росмолодежь | апрель 2027 г. | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | В систему показателей эффективности глав муниципальных образований включены вопросы поддержки добровольческой и общественной деятельности СОНКО |
| 34. | Разработка и реализация региональных и муниципальных конкурсов и программ поддержки и развития добровольчества (волонтерства) с использованием сервисов ЕИС ДОБРО.РФ | доклад в Правительство Российской Федерации | май 2027 г. | Росмолодежь - созыв, Ассоциация Добро.рф, при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации | Совершенствование мер поддержки муниципальных практик развития добровольчества (волонтерства) |
| 35. | Разработка и реализация стратегической инициативы "Добро - норма жизни", способствующей исполнительным органам субъектов Российской Федерации в достижении показателей, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", от 28 ноября 2024 г. N 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", в части вовлечения граждан в добровольчество (волонтерство) и общественную деятельность на основе внедрения лучших практик | доклад в Правительство Российской Федерации | май 2027 г. | Росмолодежь - созыв, Минэкономразвития России, Ассоциация Добро.рф, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации | Разработана и реализуется стратегическая инициатива "Добро - норма жизни", включающая методические рекомендации по вовлечению граждан всех возрастов в добровольческую (волонтерскую) и общественную деятельность - систематизированный набор проверенных решений, непосредственно влияющих на рост показателя национальной цели |
| 36. | Интеграция мероприятий, посвященных добровольчеству (волонтерству) и общественной деятельности, в городские проекты и фестивали | доклад в Росмолодежь | декабрь 2027 г., далее - ежегодно | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | Обеспечена интеграция мероприятий, посвященных добровольчеству (волонтерству) и общественной деятельности, в городские проекты и фестивали, включая проект "Зима в Москве" |
| 37. | Присвоение улицам, кварталам, переулкам и иным элементам улично-дорожной сети названий, связанных с добровольческой (волонтерской), общественной и благотворительной деятельностью | доклад в Минэкономразвития России | октябрь 2028 г. | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | В субъектах Российской Федерации органами местного самоуправления приняты решения о присвоении улицам, кварталам, переулкам и иным элементам улично-дорожной сети названий, связанных с добровольческой (волонтерской), общественной и благотворительной деятельностью; изменения отражены в государственном адресном реестре |
| VI. Организация мониторинга добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 38. | Проведение мониторинга осуществления добровольческой деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | информационные письма в субъекты Российской Федерации и территориальные органы МЧС России | декабрь 2026 г., июнь 2027 г. | МЧС России - созыв, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф | Актуализированы направления и цели развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации |
| 39. | Проведение мониторинга осуществления добровольческой деятельности в области здравоохранения как элемента формирования единого сообщества медицинской молодежи "МедМол" | доклад в Правительство Российской Федерации | сентябрь 2026 г., сентябрь 2027 г. | Минздрав России - созыв, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", при участии: высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минздраву России в сфере компетенций | Актуализированы направления и цели развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации |
| 40. | Актуализация информационных материалов инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) на уровне субъектов Российской Федерации (включая вручение нагрудных знаков за вклад в развитие добровольчества, тиражирование лучших практик взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями по вопросам развития добровольчества) | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | декабрь 2026 г. | Росмолодежь - созыв, Минэкономразвития России, Ассоциация Добро.рф | Сформированы информационные материалы для субъектов Российской Федерации, включающие информацию о деятельности регионов и лучших практиках поддержки добровольчества и развитии инфраструктуры добровольчества (волонтерства) на уровне субъектов Российской Федерации |
| 41. | Обобщение и тиражирование в субъектах Российской Федерации лучших практик деятельности добровольческих организаций и привлечения добровольческих организаций, добровольцев к содействию в ликвидации ЧС и их последствий, в проведении аварийно-спасательных работ, а также их поддержки | информационные письма в субъекты Российской Федерации и территориальные органы МЧС России | декабрь 2026 г., июнь 2027 г. | МЧС России - созыв, Росмолодежь, Ассоциация Добро.рф | Обобщение лучших практик, которые могут быть масштабированы |
| 42. | Разработка и совершенствование методологических подходов к оценке эффективности программ корпоративного волонтерства и добровольческих программ | размещение информационных материалов в сети "Интернет" | октябрь 2027 г. | Росмолодежь - созыв, Национальный совет по корпоративному волонтерству | Подготовлены предложения по внедрению унифицированной системы оценки программ корпоративного волонтерства |
| 43. | Подготовка предложений о внедрении программ корпоративного добровольчества (волонтерства) и благотворительности в государственных компаниях, государственных учреждениях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, включая развитие практики предоставления оплачиваемого дня работникам, участвующим в добровольческих (волонтерских) и общественных программах | доклад в Правительство Российской Федерации | февраль 2027 г. | Минэкономразвития России - созыв, Ассоциация Добро.рф, при участии: заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, заинтересованных организаций | В государственных компаниях, государственных учреждениях, органах государственной власти и органах местного самоуправления развиваются программы корпоративного добровольчества (волонтерства) |
| 44. | Разработка предложений по созданию в рамках российской системы национальных счетов вспомогательного счета некоммерческих организаций, позволяющего выполнять оценку благотворительности и добровольчества (волонтерства) в единой методологической концепции с валовым внутренним продуктом и другими показателями системы национальных счетов Российской Федерации, в целях комплексного анализа деятельности некоммерческих организаций в экономике Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | июнь 2027 г. | Минэкономразвития России - созыв, Росстат, Росмолодежь | Обеспечена возможность официальной ежегодной оценки вклада деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества (волонтерства) в валовый внутренний продукт Российской Федерации как отдельного институционального сектора экономики |
| 45. | Проведение мониторинга действующих государственных программ (подпрограмм) развития добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности в субъектах Российской Федерации | доклад в Росмолодежь | август 2027 г. | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации утверждены государственные программы развития добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности, предусматривающих в том числе ресурсную поддержку региональных ресурсных центров и создание сети центров общественного развития "Добро.Центр" на муниципальном уровне |
| 46. | Доклад об итогах исполнения Плана мероприятий по реализации в 2026 - 2028 гг. Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года, включая размер вклада добровольчества (волонтерства) в валовый внутренний продукт Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2026 г., декабрь 2027 г., декабрь 2028 г. | Минэкономразвития России - созыв, Росмолодежь, МЧС России, МИД России, ФМБА России, Минздрав России, Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорт России, Минтруд России, Ассоциация Добро.рф | Подведены итоги реализации плана мероп |

____________________________