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	N п/п
	Содержание мероприятия
	Вид документа
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат

	I. Популяризация и продвижение добровольческой деятельности

	1. 
	Реализация информационных кампаний по популяризации добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности, включая размещение материалов в государственных и муниципальных учреждениях, многофункциональных центрах, на наружной рекламе, общественном транспорте, региональном телевидении, в средствах массовой информации (далее - СМИ) и журналах, а также информационную поддержку СМИ, освещающих эти темы 
	информационные материалы в Росмолодежь
	октябрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	Росмолодежь - созыв, 
АНО "Национальные приоритеты", 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 
заинтересованные организации 
	В субъектах Российской Федерации сформировано единое информационное поле, продвигающее ценности добровольчества: тематические материалы интегрированы в повседневную среду граждан (в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в транспорте, в наружной рекламе, в региональных СМИ), что способствует существенному росту узнаваемости возможностей участия в волонтерской деятельности и формированию позитивного образа добровольца 

	2. 
	Внедрение программы материального и нематериального поощрения добровольцев, организаторов добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности с помощью единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (далее - ЕИС ДОБРО.РФ) 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	декабрь 2026 г.,
декабрь 2027 г.,
декабрь 2028 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минкультуры России, 
Минцифры России, 
Ассоциация волонтерских центров, 
некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" (далее - Ассоциация Добро.рф), 
при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
	Добровольцы и некоммерческие организации, привлекающие добровольцев, получают меры признания и поддержки через ЕИС ДОБРО.РФ, в том числе создание возможности накапливать баллы за подтвержденное участие в общественно полезной деятельности и использовать их для бесплатного или льготного посещения в том числе учреждений культуры 

	3. 
	Повышение информированности граждан о возможностях участия населения в добровольческой деятельности. Оказание содействия в освещении в государственных СМИ информационных поводов, связанных с популяризацией добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе включение темы добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности в кинематограф, сценарии компьютерных игр, а также контента размещенного в сети "Интернет", получающих государственную поддержку 
	информационные материалы, размещенные в сети "Интернет"
	декабрь 2026 г.,
декабрь 2027 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минцифры России, 
Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 
Ассоциация Добро.рф, 
АНО "Институт развития интернета", 
партнерские СМИ, 
заинтересованные организации 
	Обеспечено системное присутствие темы добровольчества в государственных СМИ, а также ее интеграция в поддерживаемые государством кинематограф и компьютерные игры, а также контент, размещенный в сети "Интернет". Повышена узнаваемость возможностей участия граждан в волонтерской деятельности, сформирован позитивный образ добровольца 

	4. 
	Реализация системы информирования, включающей комплекс мероприятий, направленных на повышение популяризации донорского движения и мотивации потенциальных доноров 
	информационные материалы, размещенные на официальных ресурсах учреждений Службы крови ФМБА России и субъектов РФ и волонтерских организаций
	декабрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	ФМБА России - созыв, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф, 
учреждения Службы крови ФМБА России и субъектов Российской Федерации 
	Обеспечено информирование о донорских акциях, а также доступ к методическим и образовательным материалам и (или) стандартов для добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности 

	II. Реализация образовательных программ

	5. 
	Взаимодействие с Ассоциацией организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" 
	доклад в Минэкономразвития России
	октябрь 2026 г.,
апрель 2027 г.
	МЧС России 
	Повышение эффективности взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций и МЧС России 

	6. 
	Разработка методических рекомендаций по организации психологического сопровождения и эмоциональной поддержки добровольцев, организаторов добровольческой деятельности и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) 
	доклад в Минэкономразвития России
	ноябрь 2026 г.
	Общественная палата Российской Федерации, 
Общероссийская общественная организация "Российский красный крест" 
	Добровольческие организации и некоммерческие организации используют в работе методические рекомендации при внедрении программ профилактики эмоционального выгорания 

	7. 
	Реализация комплекса федеральных образовательных форумных программ для организаторов добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, включая Всероссийский форум волонтеров-медиков и Всероссийскую проектную мастерскую организаторов медицинского добровольчества "Вуз-регион" 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	ноябрь 2026 г.,
ноябрь 2027 г.
	Минздрав России - созыв, 
Ассоциация Добро.рф, 
Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", 
при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
	Формирование практических навыков и компетенций организаторов медицинского добровольчества, обучение более 1000 представителей некоммерческих организаций, образовательных организаций высшего образования, сотрудников исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

	8. 
	Реализация проекта "Обучение служением" 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	ноябрь 2026 г.,
ноябрь 2027 г.,
ноябрь 2028 г.
	Минобрнауки России - созыв, 
Минпросвещения России, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф, 
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" (далее - Движение первых), 
при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
	Реализован проект "Обучение служением" 

	9. 
	Разработка и внесение в установленном порядке на согласование в Минтруд России профессионального стандарта "специалист по управлению социально ориентированными проектами" 
	проект профессионального стандарта
	ноябрь 2026 г.
	Ассоциация Добро.рф - созыв, 
Минтруд России 
	Разработан профессиональный стандарт "Специалист по управлению социально ориентированными проектами" 

	10. 
	Развитие практики поощрения добровольческой и общественной деятельности в образовательных организациях, включая практику признания труда руководителей и педагогов образовательных организаций, демонстрирующих наилучшие результаты в этой сфере 
	информационные материалы о системе поощрения добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях
	ноябрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	Минпросвещения России - созыв, 
Ассоциация Добро.рф 
	Масштабирована практика поощрения добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности в образовательных организациях, включая практику признания труда руководителей и педагогов образовательных организаций, демонстрирующих наилучшие результаты в этой сфере 

	11. 
	Популяризация практики корпоративного волонтерства и корпоративной социальной ответственности через регулярное информирование работодателей и предпринимателей посредством цифровой платформы "Работа в России", центров "Мой бизнес", платформы АО "Корпорации "МСП" и иных платформ 
	доклад в Росмолодежь
	ноябрь 2026 г.,
октябрь 2027 г.
	Ассоциация Добро.рф - созыв, 
Минэкономразвития России, 
Роструд, 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 
заинтересованные организации, 
Национальный совет по корпоративному волонтерству 
	Обеспечено системное информирование работодателей о возможностях и преимуществах корпоративного добровольчества и общественной деятельности на ключевых цифровых платформах 

	12. 
	Рассмотрение в рамках проекта "Разговоры о важном" вопросов добровольчества (волонтерства), благотворительности и общественной деятельности с участием добровольческих и общественных организаций 
	информационные материалы в Минпросвещения России
	декабрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	Минпросвещения России - созыв, 
Ассоциация Добро.рф, 
Движение первых 
	В проект "Разговоры о важном" включены вопросы добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности 

	13. 
	Разработка концепции социальной миссии университетов 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	декабрь 2026 г.
	Минобрнауки России - созыв, 
Ассоциация Добро.рф, 
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
	Разработана и верифицирована экспертным сообществом концепция социальной миссии университетов 

	14. 
	Содействие в подготовке и переподготовке добровольцев (волонтеров) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в рамках практических и тренировочных мероприятий 
	доклад в МЧС России
	декабрь 2026 г.,
июнь 2027 г.
	высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, 
МЧС России, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф 
	Повышение результативности добровольческой (волонтерской) деятельности, реализуемой гражданами, добровольческими (волонтерскими) организациями 

	15. 
	Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе к профилактическим мероприятиям в данной области 
	доклад в Минэкономразвития России
	декабрь 2026 г.,
декабрь 2027 г.
	МЧС России - созыв, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф, 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
	Обеспечено участие граждан и организаций, в добровольческой (волонтерской) деятельности 

	16. 
	Реализация программы системного развития добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности в образовательных организациях (в учебной и внеучебной деятельности) "Добро - норма жизни" 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	июль 2027 г.,
июль 2028 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, 
Ассоциация Добро.рф, 
Движение первых, 
при участии высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
	Разработана и реализуется инициатива "Добро - норма жизни" в образовательных организациях, включающая методические рекомендации по вовлечению обучающихся в добровольческую (волонтерскую) и общественную деятельность систематизированный набор проверенных решений, непосредственно влияющих на рост показателя национальной цели в образовательных организациях 

	17. 
	Реализация модуля адаптации первокурсников через добровольческую деятельность в образовательных организациях высшего образования 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	июль 2027 г.,
июль 2028 г.
	Минобрнауки России - созыв, 
Минпросвещения России, 
Минздрав России, 
Минюст России, 
Минкультуры России, 
Минсельхоз России, 
Минспорт России, 
Минтранс России, 
Ассоциация Добро.рф 
	Ежегодно образовательные организации высшего образования реализуют модуль адаптации первокурсников через добровольческую деятельность, включая образовательный этап с онлайн-курсами для подготовки волонтеров 

	18. 
	Организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации представителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области эффективного взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) и общественными организациями 
	доклад в Минэкономразвития России
	июль 2027 г.,
июль 2028 г.
	высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
	Специалисты исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления проходят подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

	19. 
	Внедрение модуля о добровольческой, общественной деятельности и взаимодействия с СОНКО в образовательных программах кадрового резерва, подготовки управленцев в различных отраслях 
	доклад в Минэкономразвития России
	декабрь 2027 г.,
декабрь 2028 г.
	ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" - созыв, 
Ассоциация Добро.рф 
	Внедрен модуль о добровольчестве и общественной деятельности в образовательных программах кадрового резерва, проводимых институтом "Высшая школа государственного управления" ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

	20. 
	Внедрение системы молодежного инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации, в том числе с вовлечением обучающихся образовательных организаций 
	информационные материалы в Росмолодежь
	ноябрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	Росмолодежь - созыв, 
Минфин России, 
Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, 
Ассоциация Добро.рф, 
Движение первых 
	Повышение уровня грамотности молодежи в финансовой сфере и вовлечение молодежи в общественную деятельность 

	III. Совершенствование нормативного правового регулирования

	21. 
	Подготовка предложений по актуализации перечня целей и мер поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и по целесообразности отражения в законодательстве понятия "общественная деятельность", в том числе с учетом международного опыта и современных потребностей общества 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	декабрь 2027 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минэкономразвития России 
	Представлены предложения по актуализации перечня целей и мер поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и по целесообразности отражения в законодательстве понятия "общественная деятельность" с учетом международного опыта и современных потребностей общества 

	22. 
	Определение основных тенденций и ключевых факторов, влияющих на развитие спортивного волонтерства в Российской Федерации, подготовка проекта Комплекса мер по развитию спортивного добровольчества (волонтерства) до 2028 года 
	приказ Минспорта России
	декабрь 2027 г.
	Минспорт России 
	Утвержден Комплекс мер по развитию спортивного добровольчества (волонтерства) до 2028 года 

	23. 
	Подготовка предложений по организации работы с федеральными органами исполнительной власти по закреплению полномочий предоставления мер поддержки в сферах добровольческой деятельности 
	доклад в Минэкономразвития России
	ноябрь 2027 г.,
ноябрь 2028 г.
	Росмолодежь - созыв, 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 
	Сформирован единый межведомственный перечень мер поддержки добровольцев. В случае необходимости принят ведомственный акт, устанавливающий меры поддержки участников добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности в соответствии с компетенцией 

	24. 
	Разработка порядка привлечения, координации и контроля деятельности общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также межведомственного взаимодействия органов государственной власти по обеспечению привлечения общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности к данной работе 
	доклад в Росмолодежь
	декабрь 2027 г.
	Росмолодежь - созыв, 
МЧС России, 
Минцифры России, 
Ассоциация Добро.рф, 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
	Разработан порядок привлечения, координации и контроля деятельности общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также межведомственного взаимодействия органов государственной власти по обеспечению привлечения общественных организаций и участников добровольческой (волонтерской) деятельности к данной работе 

	IV. Международная деятельность

	25. 
	Проведение МИДом России ежегодных конкурсов на замещение вакансий международных волонтеров по Программе полного финансирования (ППФ), осуществляемой совместно с Программой добровольцев ООН (ДООН) 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	ноябрь 2026 г.,
ноябрь 2027 г.,
ноябрь 2028 г.
	МИД России 
	Получение российскими специалистами опыта практической работы в системе специализированных учреждений ООН в рамках реализации добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности 

	26. 
	Оказание поддержки деятельности Международной ассоциации волонтерских и некоммерческих организаций "DOBRO", развитие международной платформы Dobro.org как инструмента международного сотрудничества, формирование международного волонтерского резерва, а также направление российских квалифицированных добровольцев (волонтеров) в международные гуманитарные миссии в рамках международной волонтерской программы "Миссия Добро" 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	декабрь 2026 г.,
декабрь 2027 г.,
декабрь 2028 г.
	Росмолодежь - созыв, 
МИД России, 
Россотрудничество, 
Минобрнауки России, 
Минздрав России, 
Минпросвещения России, 
МЧС России, 
Минкультуры России, 
Ассоциация Добро.рф 
	Обеспечено комплексное развитие международной деятельности в сфере добровольчества: функционирует Международная ассоциация "DOBRO", развивается платформа Dobro.org, сформирован и задействован международный волонтерский резерв, на системной основе осуществляется направление российских квалифицированных добровольцев в гуманитарные миссии за рубежом, что способствует оказанию адресной помощи, укреплению гуманитарного авторитета России и продвижению российской модели добровольчества на международной арене 

	27. 
	Реализация мероприятий по участию Российской Федерации в Международном годе добровольцев, объявленном Генеральной ассамблеей ООН 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	декабрь 2026 г.
	Росмолодежь - созыв, 
МИД России, 
Россотрудничество, 
Ассоциация Добро.рф 
	Реализован комплекс мероприятий по участию Российской Федерации в Международном годе добровольцев, объявленном Генеральной Ассамблеей ООН 

	V. Развитие инфраструктуры для добровольческих организаций, включая развитие информационных систем и сервисов

	28. 
	Разработка методических рекомендаций по формированию в субъектах Российской Федерации государственных программ (подпрограмм) добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности 
	методические рекомендации в сети "Интернет"
	ноябрь 2026 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минэкономразвития России, 
Ассоциация Добро.рф, 
исполнительные органы субъектов Российской Федерации 
	Разработаны и направлены в исполнительные органы субъектов Российской Федерации методические рекомендации по формированию ведомственных программ добровольческой (волонтерской) и общественной деятельности 

	29. 
	Рассмотрение темы добровольчества (волонтерства) и общественной деятельности, в том числе вопросов поддержки СОНКО и лучших практик поддержки указанной сферы, по отраслевому принципу на площадках общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
	доклад в Минэкономразвития России
	ноябрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
	На площадках общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации ежегодно рассматриваются вопросы развития добровольчества (волонтерства), общественной деятельности и поддержки СОНКО по отраслевому принципу; по итогам приняты рекомендации по совершенствованию мер поддержки 

	30. 
	Вовлечение добровольцев в организацию и проведение крупных культурных мероприятий федерального уровня и мероприятий по корпоративному волонтерству, включая: 
- Международный фестиваль молодежи (г. Екатеринбург); 
- проведение всероссийского сбора добровольцев в сфере культуры в рамках фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ"; 
- ключевые мероприятия в рамках 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации; 
- реализация комплекса мероприятий, ориентированных на развитие добровольчества в сфере культуры Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, с использованием инфраструктуры творческого поселка "Счастливцево" (Херсонская область); 
- проведение ежегодного Международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" в г. Москве; 
- проведение в субъектах Российской Федерации серии экспертных мероприятий, направленных на расширение сотрудничества бизнеса, некоммерческих организаций и органов власти 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	ноябрь 2026 г.,
ноябрь 2027 г.
	Минкультуры России - созыв, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф, 
Всероссийское общественное движение "Волонтеры культуры", 
Национальный совет по корпоративному волонтерству, 
при участии: заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 
заинтересованных организаций 
	Разработаны предложения в план реализации Концепции содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года в части развития добровольчества в сфере культуры. Сформированы устойчивые площадки взаимодействия для обмена лучшими практиками и тиражирования успешных моделей добровольческой деятельности в сфере культуры и корпоративного волонтерства 

	31. 
	Развитие добровольчества среди граждан старшего поколения 
	доклад в Росмолодежь
	ноябрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	Росмолодежь - созыв, 
Минтруд России, 
Социальный фонд России, 
Ассоциация Добро.рф, 
исполнительные органы субъектов Российской Федерации 
	В субъектах Российской Федерации обеспечено развитие добровольчества среди граждан старшего поколения 

	32. 
	Развитие архивного, поискового и просветительского добровольчества по сохранению памяти о жертвах войны и геноцида в рамках проектов "Моя история", "Без срока давности" 
	доклад в Росмолодежь
	декабрь 2026 г.,
далее - ежегодно
	Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" 
	Повышение доступности архивных документов для населения, увеличение числа добровольцев, участвующих в мероприятиях по сохранению исторической памяти 

	33. 
	Рекомендации по включению в систему показателей эффективности глав муниципальных образований вопросов поддержки добровольческой и общественной деятельности СОНКО 
	доклад в Росмолодежь
	апрель 2027 г.
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации 
	В систему показателей эффективности глав муниципальных образований включены вопросы поддержки добровольческой и общественной деятельности СОНКО 

	34. 
	Разработка и реализация региональных и муниципальных конкурсов и программ поддержки и развития добровольчества (волонтерства) с использованием сервисов ЕИС ДОБРО.РФ 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	май 2027 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Ассоциация Добро.рф, 
при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации 
	Совершенствование мер поддержки муниципальных практик развития добровольчества (волонтерства) 

	35. 
	Разработка и реализация стратегической инициативы "Добро - норма жизни", способствующей исполнительным органам субъектов Российской Федерации в достижении показателей, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", от 28 ноября 2024 г. N 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", в части вовлечения граждан в добровольчество (волонтерство) и общественную деятельность на основе внедрения лучших практик 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	май 2027 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минэкономразвития России, 
Ассоциация Добро.рф, 
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", 
при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации 
	Разработана и реализуется стратегическая инициатива "Добро - норма жизни", включающая методические рекомендации по вовлечению граждан всех возрастов в добровольческую (волонтерскую) и общественную деятельность - систематизированный набор проверенных решений, непосредственно влияющих на рост показателя национальной цели 

	36. 
	Интеграция мероприятий, посвященных добровольчеству (волонтерству) и общественной деятельности, в городские проекты и фестивали 
	доклад в Росмолодежь
	декабрь 2027 г.,
далее - ежегодно
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации 
	Обеспечена интеграция мероприятий, посвященных добровольчеству (волонтерству) и общественной деятельности, в городские проекты и фестивали, включая проект "Зима в Москве" 

	37. 
	Присвоение улицам, кварталам, переулкам и иным элементам улично-дорожной сети названий, связанных с добровольческой (волонтерской), общественной и благотворительной деятельностью 
	доклад в Минэкономразвития России
	октябрь 2028 г.
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации 
	В субъектах Российской Федерации органами местного самоуправления приняты решения о присвоении улицам, кварталам, переулкам и иным элементам улично-дорожной сети названий, связанных с добровольческой (волонтерской), общественной и благотворительной деятельностью; изменения отражены в государственном адресном реестре 

	VI. Организация мониторинга добровольческой деятельности

	38. 
	Проведение мониторинга осуществления добровольческой деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
	информационные письма в субъекты Российской Федерации и территориальные органы МЧС России
	декабрь 2026 г.,
июнь 2027 г.
	МЧС России - созыв, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф 
	Актуализированы направления и цели развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

	39. 
	Проведение мониторинга осуществления добровольческой деятельности в области здравоохранения как элемента формирования единого сообщества медицинской молодежи "МедМол" 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	сентябрь 2026 г.,
сентябрь 2027 г.
	Минздрав России - созыв, 
Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", 
при участии: высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 
образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных Минздраву России в сфере компетенций 
	Актуализированы направления и цели развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 

	40. 
	Актуализация информационных материалов инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) на уровне субъектов Российской Федерации (включая вручение нагрудных знаков за вклад в развитие добровольчества, тиражирование лучших практик взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями по вопросам развития добровольчества) 
	информационные материалы в субъекты Российской Федерации
	декабрь 2026 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Минэкономразвития России, 
Ассоциация Добро.рф 
	Сформированы информационные материалы для субъектов Российской Федерации, включающие информацию о деятельности регионов и лучших практиках поддержки добровольчества и развитии инфраструктуры добровольчества (волонтерства) на уровне субъектов Российской Федерации 

	41. 
	Обобщение и тиражирование в субъектах Российской Федерации лучших практик деятельности добровольческих организаций и привлечения добровольческих организаций, добровольцев к содействию в ликвидации ЧС и их последствий, в проведении аварийно-спасательных работ, а также их поддержки 
	информационные письма в субъекты Российской Федерации и территориальные органы МЧС России
	декабрь 2026 г.,
июнь 2027 г.
	МЧС России - созыв, 
Росмолодежь, 
Ассоциация Добро.рф 
	Обобщение лучших практик, которые могут быть масштабированы 

	42. 
	Разработка и совершенствование методологических подходов к оценке эффективности программ корпоративного волонтерства и добровольческих программ 
	размещение информационных материалов в сети "Интернет"
	октябрь 2027 г.
	Росмолодежь - созыв, 
Национальный совет по корпоративному волонтерству 
	Подготовлены предложения по внедрению унифицированной системы оценки программ корпоративного волонтерства 

	43. 
	Подготовка предложений о внедрении программ корпоративного добровольчества (волонтерства) и благотворительности в государственных компаниях, государственных учреждениях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, включая развитие практики предоставления оплачиваемого дня работникам, участвующим в добровольческих (волонтерских) и общественных программах 
	доклад в Правительство Российской Федерации
	февраль 2027 г.
	Минэкономразвития России - созыв, 
Ассоциация Добро.рф, 
при участии: заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 
заинтересованных организаций 
	В государственных компаниях, государственных учреждениях, органах государственной власти и органах местного самоуправления развиваются программы корпоративного добровольчества (волонтерства) 

	44. 
	Разработка предложений по созданию в рамках российской системы национальных счетов вспомогательного счета некоммерческих организаций, позволяющего выполнять оценку благотворительности и добровольчества (волонтерства) в единой методологической концепции с валовым внутренним продуктом и другими показателями системы национальных счетов Российской Федерации, в целях комплексного анализа деятельности некоммерческих организаций в экономике Российской Федерации 
	доклад в Правительство Российской Федерации
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